## Sp3
4 |  |  | Ideal | 119.5 | 110.9643 | 102.4286 | 93.8929 | 85.3571 | 76.8214 | 68.2857 | 59.75 | 51.2143 | 42.6786 | 34.1429 | 25.6071 | 17.0714 | 8.5357 | 0
|  |  | Task Done | 0 | 0 | 9 | 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0
|  |  | Remaining | 32 | 32 | 23 | 22 | 16 | 14 | 14 | 10 | 9 | 9 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1
Sprint implementation days | 14 |  |  | Effort | Remaining on implementation day…
Trend calculated based on last | 14 | Days | Totals | 119.5 | 119.5 | 89 | 85 | 65.5 | 55.5 | 47.5 | 34 | 28 | 24 | 17 | 12 | 3 | 3 | 0
Task rows | 3 | Done days | 13 |  | 119.5 | 110.9643 | 102.4286 | 93.8929 | 85.3571 | 76.8214 | 68.2857 | 59.75 | 51.2143 | 42.6786 | 34.1429 | 25.6071 | 17.0714 | 8.5357
Warning! These are necessary |  | Trend |  |  | 99.2088 | 90.1484 | 81.0879 | 72.0275 | 62.967 | 53.9066 | 44.8462 | 35.7857 | 26.7253 | 17.6648 | 8.6044
template rows |  | Trend Days | 13 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Task name | Story ID | Responsible | Status | Est. | 99.2088 1: 1; 90.1484 2: 2; 81.0879 3: 3; 72.0275 4: 4; 62.967 5: 5; 53.9066 6: 6; 44.8462 7: 7; 35.7857 8: 8; 26.7253 9: 9; 17.6648 10: 10; 8.6044 11: 11; 8.6044 12: 12; 8.6044 13: 13; 8.6044 14: 14
Addició de botó d'Opcions al disseny de la pantalla d'inici | 153 | Guillem | Done | 2 | 99.2088 1: 2; 90.1484 2: 2; 81.0879 3: 2; 72.0275 4: 0
Disseny de pantalla d'opcions | 152 | Guillem | Done | 5 | 99.2088 1: 5; 90.1484 2: 5; 81.0879 3: 5; 72.0275 4: 0
Reproducció bàsica de música | 150 | Albert | Done | 1 | 99.2088 1: 1; 90.1484 2: 0
Fer el cel dinàmic | 148 | Albert | Done | 1 | 99.2088 1: 1; 90.1484 2: 0
Addició d'efectes de partícules temàtics per les illes del mapa | 144 | Albert | Done | 5 | 99.2088 1: 5; 90.1484 2: 0
Inventari propi per cada jugador, no compartit | 142 | Fransisco | Done | 1 | 99.2088 1: 1; 90.1484 2: 1; 81.0879 3: 1; 72.0275 4: 1; 62.967 5: 1; 53.9066 6: 1; 44.8462 7: 0
Implementació de plataformes mòbils | 143 | Aleix | Done | 6 | 99.2088 1: 6; 90.1484 2: 6; 81.0879 3: 6; 72.0275 4: 6; 62.967 5: 6; 53.9066 6: 3; 44.8462 7: 0
Disseny de plataformes addicionals pel mapa | 141 | Albert | Done | 4 | 99.2088 1: 4; 90.1484 2: 0
Redistribució de les illes del mapa per millorar la mobilitat | 140 | Albert | Done | 3 | 99.2088 1: 3; 90.1484 2: 0
Correcció de la direcció de llançament d'objecte per totes les dimensions de radi d'impacte | 137 | Marc | Done | 5 | 99.2088 1: 5; 90.1484 2: 5; 81.0879 3: 5; 72.0275 4: 5; 62.967 5: 0
Gestió de diners a la pantalla de selecció de mòduls | 138 | Aina | Done | 4 | 99.2088 1: 4; 90.1484 2: 4; 81.0879 3: 4; 72.0275 4: 4; 62.967 5: 4; 53.9066 6: 4; 44.8462 7: 4; 35.7857 8: 0
Efecte visual i sonor quan mor un tòtem | 136 | Albert | Done | 6 | 99.2088 1: 6; 90.1484 2: 0
Efecte visual i sonor quan mor un tòtem | 136 | Aleix | Done | 3 | 99.2088 1: 3; 90.1484 2: 3; 81.0879 3: 3; 72.0275 4: 0
Outline/silueta de color diferent pels tòtems de cada equip | 135 | Alejandro | Done | 6 | 99.2088 1: 6; 90.1484 2: 0
Arreglar el bug de quan comences la segona partida | 134 | Aleix | Done | 0.5 | 99.2088 1: 0.5; 90.1484 2: 0.5; 81.0879 3: 0.5; 72.0275 4: 0
Fer acabar el torn després d'utilitzar un objecte | 105 | Marc | Done | 2.5 | 99.2088 1: 2.5; 90.1484 2: 2.5; 81.0879 3: 2.5; 72.0275 4: 2.5; 62.967 5: 2.5; 53.9066 6: 2.5; 44.8462 7: 2; 35.7857 8: 2; 26.7253 9: 2; 17.6648 10: 2; 8.6044 11: 0
Perfeccionar el disseny de la pantalla de selecció de totems per equip | 132 | Aina | Done | 2 | 99.2088 1: 2; 90.1484 2: 2; 81.0879 3: 2; 72.0275 4: 2; 62.967 5: 0
Perfeccionar el disseny de la pantalla de selecció de totems per equip | 132 | Guillem | Done | 2 | 99.2088 1: 2; 90.1484 2: 2; 81.0879 3: 2; 72.0275 4: 0
Corregir la barra de vida perquè funcioni correctament tot i que s'ampliï | 131 | Alejandro | Done | 2 | 99.2088 1: 2; 90.1484 2: 2; 81.0879 3: 0
Fer que els móduls modifiquin les estadistiques del totem | 133 | Aina | Done | 4 | 99.2088 1: 4; 90.1484 2: 0
Millores UI de la pantalla de joc | 131 | Fransisco | Done | 2 | 99.2088 1: 2; 90.1484 2: 2; 81.0879 3: 2; 72.0275 4: 2; 62.967 5: 2; 53.9066 6: 2; 44.8462 7: 2; 35.7857 8: 2; 26.7253 9: 2; 17.6648 10: 2; 8.6044 11: 2; 8.6044 12: 0
Arreglar problemes de disparar | 89 | Marc | Done | 3 | 99.2088 1: 3; 90.1484 2: 3; 81.0879 3: 3; 72.0275 4: 3; 62.967 5: 3; 53.9066 6: 3; 44.8462 7: 3; 35.7857 8: 3; 26.7253 9: 3; 17.6648 10: 3; 8.6044 11: 3; 8.6044 12: 0
Implementar objectes d'atac | 91 | Marc | Done | 5 | 99.2088 1: 5; 90.1484 2: 5; 81.0879 3: 5; 72.0275 4: 5; 62.967 5: 5; 53.9066 6: 5; 44.8462 7: 5; 35.7857 8: 5; 26.7253 9: 3; 17.6648 10: 3; 8.6044 11: 3; 8.6044 12: 0
Nou disseny de fletxa per disparar | 87 | Miriam | Ongoing | 3 | 99.2088 1: 3; 90.1484 2: 3; 81.0879 3: 3; 72.0275 4: 3; 62.967 5: 3; 53.9066 6: 3; 44.8462 7: 3; 35.7857 8: 3; 26.7253 9: 3; 17.6648 10: 3; 8.6044 11: 3; 8.6044 12: 3; 8.6044 13: 3
Eliminar fletxa de disparar quan el personatge mor | 86 | Alejandro | Done | 0.5 | 99.2088 1: 0.5; 90.1484 2: 0
No permetre moure el següent personatge mantenint presa la tecla de moure quan s'ha acabat el torn | 147 | Miriam | Done | 4 | 99.2088 1: 4; 90.1484 2: 4; 81.0879 3: 4; 72.0275 4: 4; 62.967 5: 4; 53.9066 6: 4; 44.8462 7: 4; 35.7857 8: 4; 26.7253 9: 4; 17.6648 10: 0
Generar dinàmicament els totems dins el GameManager | 165 | Miriam | Done | 4 | 99.2088 1: 4; 90.1484 2: 4; 81.0879 3: 4; 72.0275 4: 4; 62.967 5: 4; 53.9066 6: 4; 44.8462 7: 0
Millores UI de la pantalla de joc | 131 | Guillem | Done | 1 | 99.2088 1: 1; 90.1484 2: 1; 81.0879 3: 1; 72.0275 4: 1; 62.967 5: 1; 53.9066 6: 1; 44.8462 7: 1; 35.7857 8: 1; 26.7253 9: 1; 17.6648 10: 1; 8.6044 11: 1; 8.6044 12: 0
Implementar objectes de defensa | 92 | Francisco | Done | 15 | 99.2088 1: 15; 90.1484 2: 15; 81.0879 3: 15; 72.0275 4: 12; 62.967 5: 12; 53.9066 6: 7; 44.8462 7: 7; 35.7857 8: 5; 26.7253 9: 3; 17.6648 10: 0
Poder assignar un objecte a un personatge a principi de torn | 104 | Francsico | Done | 3 | 99.2088 1: 3; 90.1484 2: 3; 81.0879 3: 3; 72.0275 4: 3; 62.967 5: 3; 53.9066 6: 3; 44.8462 7: 0
Implementar objectes de desplaçament | 93 | Aina | Done | 10 | 99.2088 1: 10; 90.1484 2: 10; 81.0879 3: 8; 72.0275 4: 8; 62.967 5: 5; 53.9066 6: 5; 44.8462 7: 3; 35.7857 8: 3; 26.7253 9: 3; 17.6648 10: 3; 8.6044 11: 0
Fer que el personatge pugui portar varis d'objectes | 90 | Aleix | Done | 4 | 99.2088 1: 4; 90.1484 2: 4; 81.0879 3: 4; 72.0275 4: 0
Note on A4: Count only active working and implementation days. Do not include Planning Day or Sprint Review. E.g. a 4-week Sprint would most likely have 18 implementation days.