## Hoja1
Tasca | ID de Git | Membre Assignat | Estat | Temps Estimat | Temps real dedicat | Tipus
Addició de botó d'Opcions al disseny de la pantalla d'inici | 153 | Guillem | Done | 2 | 2 | Disseny
Disseny de pantalla d'opcions | 152 | Guillem | Done | 7 | 5 | Disseny
Reproducció bàsica de música | 150 | Albert | Done | 1 | 1 | Disseny
Fer el cel dinàmic | 148 | Albert | Done | 2 | 1 | Disseny
Addició d'efectes de partícules temàtics per les illes del mapa | 144 | Albert | Done | 6 | 5 | Disseny
Inventari propi per cada jugador, no compartit | 142 | Fransisco | Done | 3 | 1 | Integració
Implementació de plataformes mòbils | 143 | Aleix | Done | 5 | 6 | Programació
Disseny de plataformes addicionals pel mapa | 141 | Albert | Done | 4 | 4 | Disseny
Redistribució de les illes del mapa per millorar la mobilitat | 140 | Albert | Done | 3 | 3 | Disseny
Correcció de la direcció de llançament d'objecte per totes les dimensions de radi d'impacte | 137 | Marc | Done | 5 | 5 | Programació
Gestió de diners a la pantalla de selecció de mòduls | 138 | Aina | Done | 4 | 4 | Programació
Efecte visual i sonor quan mor un tòtem | 136 | Albert | Done | 6 | 6 | Disseny
Efecte visual i sonor quan mor un tòtem | 136 | Aleix | Done | 3 | 3 | Integració
Outline/silueta de color diferent pels tòtems de cada equip | 135 | Alejandro | Done | 6 | 6 | Programació
Arreglar el bug de quan comences la segona partida | 134 | Aleix | Done | 3 | 0.5 | Programació
Fer acabar el torn després d'utilitzar un objecte | 105 | Marc | Done | 1 | 2.5 | Programació
Perfeccionar el disseny de la pantalla de selecció de totems per equip | 132 | Aina | Done | 2 | 2 | Integració
Perfeccionar el disseny de la pantalla de selecció de totems per equip | 132 | Guillem | Done | 2 | 2 | Disseny
Corregir la barra de vida perquè funcioni correctament tot i que s'ampliï | 131 | Alejandro | Done | 2 | 2 | Integració
Fer que els móduls modifiquin les estadistiques del totem | 133 | Aina | Done | 4 | 4 | Programació
Millores UI de la pantalla de joc | 131 | Fransisco | Done | 4 | 2 | Integració
Arreglar problemes de disparar | 89 | Marc | Done | 6 | 3 | Programació
Implementar objectes d'atac | 91 | Marc | Done | 10 | 5 | Programació
Nou disseny de fletxa per disparar | 87 | Miriam | Ongoing | 3 | 3 | Programació
Eliminar fletxa de disparar quan el personatge mor | 86 | Alejandro | Done | 1 | 0.5 | Programació
No permetre moure el següent personatge mantenint presa la tecla de moure quan s'ha acabat el torn | 147 | Miriam | Done | 4 | 4 | Programació
Generar dinàmicament els totems dins el GameManager | 165 | Miriam | Done | 4 | 4 | Programació
Millores UI de la pantalla de joc | 131 | Guillem | Done | 1 | 1 | Disseny
Implementar objectes de defensa | 92 | Francisco | Done | 10 | 15 | Programació
Poder assignar un objecte a un personatge a principi de torn | 104 | Francsico | Done | 5 | 3 | Integració
Implementar objectes de desplaçament | 93 | Aina | Done | 10 | 10 | Programació
Fer que el personatge pugui portar varis d'objectes | 90 | Aleix | Done | 8 | 4 | Integració