## Hoja1
Tasca	Membre assignat	Estat	Temps estimat	Temps real dedicat	Tipus
Fer GithubPage del projecte	Alejandro	Done	7	7	Programació
Coordinar que les tasques base de l’Sprint acabin el Dissabte 16	Aleix	Done	1	1	Gestió
Posar iglú al mòdul de dalt de tot, no al de baix	Francesc	Done	2	2	Programació
Integrar tots els objectes d'atac perquè es puguin usar a l'inventari	Marc	Done	2	3	Integració
Canviar fonts del joc a la font Totem	Aina	Done	1	1	Integració
Restaurar tecles A-D per moure el personatge	Aleix	Done	1	1	Programació
Impedir que els totems disparin durant el menu de pausa i mentre l'inventari esta obert	Aleix	Done	1	1	Programació
Evitar pas de GUI de la pantalla de joc a la pantalla de fi de joc	Aleix	Done	3	1	Programació
Fer que no se senti el so de mort sempre que acaba el joc	Aleix	Done	1	2	Programació
Redactar textos i preparar imatges per a la GithubPage	Albert	Done	2	2	Disseny
Documentació de l’Sprint	Albert	Done	4	3	Gestió
Disseny millorat de la pantalla fi de joc	Guillem	Done	2	2	Disseny
Integració del disseny millorar de la pantalla fi de joc	Aina	Done	2	2	Integració
Fer vídeo de gameplay on surtin totes les pantalles del joc	Aleix	Done	3	2	Gestió
Esborrar branques actives del Github	Tots	Done	1	1	Gestió