## Sheet1
SPRINT 1 PLANNING
Disseny
Tasca | Estat (Planificada, En marxa o Acabada) | Sprint(s) d’inici i fi | Responsable(s) | Estimació d’hores | Comentaris addicionals
Modelat i texturització del terreny del mapa inicial | Planificada | 1 | Albert | 6 | Conjunt de malles poligonals que combinades formen la geometria d’un primer nivell base
Modelat i texturització dels 5 tòtems diferents del joc | Planificada | 1 | Albert | 12 | Tòtems a fer: tòtem base, tòtem salut, tòtem atac, tòtem defensa, tòtem moviment
Aplicació d’un skybox/skycube (cel de fons) de l’escena de joc | Planificada | 1 | Albert | 2
Disseny d’una pantalla d’inici bàsica | Planificada | 1 | Guillem? | 4? | El botó de “Jugar” (o similar) haurà de poder conduir al mapa/nivell base un cop s’integri tot amb la feina dels programadors
Disseny del pop-up de pausa (amb opció de sortida) | Planificada | 1 | Guillem? | 2?
Disseny dels elements bàsics de la HUD de la pantalla de gameplay/joc | Planificada | 1 | Guillem? | 14?
NOTA: A PARTIR D’AQUÍ ES MOSTREN TASQUES PREVISTES PER A SPRINTS FUTURS, PER TENIR PERSPECTIVA
Modelat i texturització dels objectes bàsics | Planificada | 2 |  |  | Coet, granada i possiblement algun defensiu i curatiu; TODO: determinar quins
Modelat i texturització d’objectes secundaris/decoratius del mapa | Planificada | 2 |  |  | TODO: determinar quins objectes
Modelat i texturització de la caixa contenidora d’objectes | Planificada | 2
Disseny de l’inventari d’objectes | Planificada | 2 |  |  | Barres de vida i nom dels personatges, cua de torns animada, etc.
Disseny dels elements complexos de la HUD | Planificada
Programació
Tasca | Estat (Planificada, En marxa o Acabada) | Sprint(s) d’inici i fi | Responsable(s) | Estimació d’hores | Comentaris addicionals
Codificació de les regles bàsiques del joc | Planificada | 1 |  |  | Sistema bàsic per torns amb dos jugadors, que compten amb una llista de personatges, guanya qui elimina la resta…
Codificació bàsica de l’entitat conceptual de personatge | Planificada | 1 |  |  | Els personatges estan composats per objectes mòdul de tòtem, tenen qualitats i valors per a aquestes, poden portar un objecte, tenen uns punts de torn…
Codificació del moviment del personatge | Planificada | 1 | Alejandro | 8 | El personatge ha de tenir la capacitat de saltar i moure’s (responent a l’input de l’usuari)
Codificació bàsica de l’entitat objecte | Planificada | 1 |  |  | Entitat que un personatge pot portar, encara sense funcionalitat real de joc, però amb els subtipus ja definits
…
NOTA: A PARTIR D’AQUÍ ES MOSTREN TASQUES PREVISTES PER A SPRINTS FUTURS, PER TENIR PERSPECTIVA
…