## Sheet1
SPRINT 1 BACKLOG
Aquest backlog conté les tasques desenvolupades a l’Sprint 1, amb tot un seguit de dades sobre què s’ha planificat fer i qui ho ha dut a terme.
|  | Llegenda: | Disseny | Mixt (Disseny+Prog.) | Programació
Número | Tasca | Estat | Sprint | Responsable(s) | Estimació d’hores | Hores reals | Comentaris addicionals
1 | Aplicació d’un skybox/skycube (cel de fons) de l’escena de joc | Acabada | 1 | Albert | 1 | 1 | Skybox de fons al mapa d'Unity.
2 | Modelat i texturització dels 5 tòtems diferents del joc | Acabada | 1 | Albert | 15 | 11 | Tòtems a fer (5); es modelen, es texturitzen i s'exporten a Unity: a) Vida [verd; elefant] b) Atac [vermell; goril·la] c) Defensa [blau; tortuga] d) Moviment [groc; àliga] e) Base [negre/gris; cara senzilla]
3 | Disseny de les plataformes de terreny del mapa inicial | Acabada | 1 | Albert | 8 | 7 | Disseny d'un conjunt d'uns 5-6 modelats que representen illes flotants pel terreny del joc. A partir dels modelats es faran imatges 2D per a utilitzar al joc (terreny 2D basat en imatge d'aspecte lleugerament 3D). Exportació a Unity.
4 | Pantalla d’inici funcional | Acabada | 1 | Guillem, Aina | 4 | 2+2=4 | Disseny: Background, títol i botons jugar i sortir; Funcionalitat: el botó de jugar porta a l'escena de joc, el de sortir Atura el joc
5 | Disseny del pop-up de pausa | Acabada | 1 | Guillem | 2 | 2 | Només dissenyar un pop amb pausa i sortir com a opcions, encara sense Integrar al joc.
6 | Disseny de les barres de vida dels personatges | Acabada | 1 | Guillem | 7 | 6 | Cada barra de vida de cada jugador serà d'un color diferent (de moment s'exporten A Unity però sense aplicar-les als personatges).
7 | Personatge tòtem format per varis mòduls de tòtem apilats | Acabada | 1 | Alejandro | 3 | 2 | Els personatges consten d’un mòdul base i N Mòduls al damunt en posició relativa
8 | Moviment d’esquerra a dreta i salt del personatge | Acabada | 1 | Alejandro, Fran | 10 | 8+2=10 | Moviment del personatge amb dues tecles, una per direcció: [A: moure cap a l'esquerra, D: moure cap a la dreta] i una tecla de salt [Spacebar, com més temps es prem més Flotabilitat o "air control"]
9 | Dispar de projectils per part del personatge | Acabada | 1 | Marc, Miriam | 21 | 10+8=18 | Cada personatge podrà realitzar un dispar des de la seva posició i visualitzar el recorregut del projectil en la pantalla. Depenent de quina distancia es fiqui, serà major la força o menor.
| Col·lisió entre personatge i terreny | Acabada | 1 | Alejandro | 1 | 1 | El terreny esdevé una plataforma per on el personatge pot desplacar-se
11 | Gestió de torns: canvi de torn quan el personatge fa X passes | Acabada | 1 | Fran | 5 | 5 | Implementació d’un gestor de torns amb array de jugadors per anar passant de torn; de moment canviar quan un personatge faci X passos a un personatge de l’altre jugador
12 | Acabar la partida després de X rondes | Acabada | 1 | Aleix | 12 | 10 | Aquesta és una condició de fi de joc bàsica, A ampliar en un futur. Fa que el joc acabi un cop cada personatge ha fet un torn en 4 rondes. Quan el joc acaba el programa es tanca.
13 | Establiment d’un sistema d’estats generals (joc actiu o pausat) | Acabada | 1 | Aleix | 2 | 2 | No integrat per la demo, però preparat pel futur
14 | Correcció de bugs per a la demo | Acabada | 1 | Aina, Alejandro | 6 | 3+3=6 | Correcció de petits errors que no corresponen Clarament a cap tasca anterior
SPRINT 1 PLANNING
L’Sprint Planning aprofundeix sobre la informació del Backlog: aquelles tasques que es composen de múltiples subtaques que cal relacionar, coordinar i integrar apareixen al Planning amb informació sobre cada subtasca. S’ha considerat que seria redundant incloure aquí les tasques que només es composen d’una única subtasca, ja que tota la informació ja apareix a les seves entrades al Backlog.
Tasca 4: Pantalla d’inici funcional
Hores totals estimades: 4
Hores totals de realització: 4
Número | Subtasca | Estat | Sprint | Responsable(s) | Estimació d’hores | Hores reals | Comentaris addicionals
1 | Disseny | Acabada | 1 | Guillem | 2 | 2 | Background, títol i botons jugar i sortir
2 | Funcionalitat | Acabada | 1 | Aina | 2 | 2 | el botó de jugar porta a l'escena de joc, el de sortir atura el joc
Tasca 5: Disseny del pop-up de pausa
Hores totals estimades: 2
Hores totals de realització: 2
Número | Subtasca | Estat | Sprint | Responsable(s) | Estimació d’hores | Hores reals | Comentaris addicionals
1 | Disseny visual | Acabada | 1 | Guillem | 1 | 1 | Background, títol i botons jugar i sortir
2 | Configuració com a barra de longitud variable | Acabada | 1 | Guillem | 1 | 1 | Segons un valor (en un futur, vida del Personatge) es pot mostrar més plena o menys
Tasca 9: Dispar de projectils per part del personatge
Hores totals estimades: 21
Hores totals de realització: 18
Número | Subtasca | Estat | Sprint | Responsable(s) | Estimació d’hores | Hores reals | Comentaris addicionals
1 | Dispar d’un objecte projectil | Acabada | 1 | Marc | 10 | 9 | Per disparar s’ha de clicar i amb les fletxes es pot orientar el dispar; es capaç d’afectar un enemic movent-lo si l’impacta
2 | Integració al context de la demo | Acabada | 1 | Marc | 1 | 1 | Integració als personatges de la demo
3 | Regulació de la força de dispar segons la distància | Acabada | 1 | Miriam | 10 | 8 | Depenent de quina distancia es fiqui, serà major la força o menor.