## Sheet1
SPRINT 1 PLANNING

Disseny

Tasca	Estat (Planificada, En marxa o Acabada)	Sprint(s) d’inici i fi	Responsable(s)	Estimació d’hores	Comentaris addicionals
Modelat i texturització del terreny del mapa inicial	Planificada	1	Albert	6	Conjunt de malles poligonals que combinades formen la geometria d’un primer nivell base
Modelat i texturització dels 5 tòtems diferents del joc	Planificada	1	Albert	12	Tòtems a fer: tòtem base, tòtem salut, tòtem atac, tòtem defensa, tòtem moviment
Aplicació d’un skybox/skycube (cel de fons) de l’escena de joc	Planificada	1	Albert	2
Disseny d’una pantalla d’inici bàsica	Planificada	1	Guillem?	4?	El botó de “Jugar” (o similar) haurà de poder conduir al mapa/nivell base un cop s’integri tot amb la feina dels programadors
Disseny del pop-up de pausa (amb opció de sortida)	Planificada	1	Guillem?	2?
Disseny dels elements bàsics de la HUD de la pantalla de gameplay/joc	Planificada	1	Guillem?	14?

NOTA: A PARTIR D’AQUÍ ES MOSTREN TASQUES PREVISTES PER A SPRINTS FUTURS, PER TENIR PERSPECTIVA
Modelat i texturització dels objectes bàsics	Planificada	2			Coet, granada i possiblement algun defensiu i curatiu; TODO: determinar quins
Modelat i texturització d’objectes secundaris/decoratius del mapa	Planificada	2			TODO: determinar quins objectes
Modelat i texturització de la caixa contenidora d’objectes	Planificada	2
Disseny de l’inventari d’objectes	Planificada	2			Barres de vida i nom dels personatges, cua de torns animada, etc.
Disseny dels elements complexos de la HUD	Planificada

Programació

Tasca	Estat (Planificada, En marxa o Acabada)	Sprint(s) d’inici i fi	Responsable(s)	Estimació d’hores	Comentaris addicionals
Codificació de les regles bàsiques del joc	Planificada	1			Sistema bàsic per torns amb dos jugadors, que compten amb una llista de personatges, guanya qui elimina la resta…
Codificació bàsica de l’entitat conceptual de personatge	Planificada	1			Els personatges estan composats per objectes mòdul de tòtem, tenen qualitats i valors per a aquestes, poden portar un objecte, tenen uns punts de torn…
Codificació del moviment del personatge	Planificada	1			El personatge ha de tenir la capacitat de saltar i moure’s (responent a l’input de l’usuari)
Codificació bàsica de l’entitat objecte	Planificada	1			Entitat que un personatge pot portar, encara sense funcionalitat real de joc, però amb els subtipus ja definits
…

NOTA: A PARTIR D’AQUÍ ES MOSTREN TASQUES PREVISTES PER A SPRINTS FUTURS, PER TENIR PERSPECTIVA
…