## Sheet1
SPRINT 2 BACKLOG
Aquest backlog conté les tasques desenvolupades a l’Sprint 3, amb tot un seguit de dades sobre què s’ha planificat fer i qui ho ha dut a terme.
|  | Llegenda: | Disseny | Mixt (Disseny+Prog.) | Programació | Bug
Número | Tasca | Estat | Sprint | Responsable(s) | Estimació d’hores | Hores reals | Comentaris addicionals
1 | Eliminar fletxa de disparar quan el personatge mor | Acabada | 3 | Miriam | 1 |  | Es va detectar un error de null pointer al acabar la tasca. Es va obrir com un nou issue a solucionar. (Issue 21).
2 | Fer acabar el torn després d'utilitzar objecte | Pendent | 3 | Alejandro | 1 |  | Si es fa servir un objecte, inmediatament després queda acabat el torn del personatge que l'ha utilitzat.
3 | Poder assignar un objecte a un personatge a principi de torn | Pendent | 3 | Francisco | 5 |  | Poder assignar un objecte a un personatge a principi de torn: poder seleccionar un objecte de l'inventari i assignar-li al personatge que té el torn. És molt important poder assignar l'objecte per poder mostrar a la demo el funcionament dels objectes (sense poder assignar-los no es podrien usar).
4 | Funcionalitat de la pantalla de selecció de personatges | Acabada | 3 | Aina | 8 | 8 | Fer que aparegui entre menú principal i pantalla de joc, i segons el que se seleccioni creï els tòtems que es digui amb els mòduls indicats.
5 | Afegir els objectes que s'agafen del mapa a l'inventari | Pendent | 3 | Miriam | 4 |  | Quan s'agafi un objecte ha de crear una cel·la a l'inventari si no existia, o, si ja existia, que incrementi una unitat. Cada objecte ha de tenir un atribut d'icona d'inventari.
6 | Fer que la caixa alliberi un objecte aleatori de tots els possibles | Pendent | 3 | Miriam | 7 | 7 | Consultar wiki (pantalla creació d'equip i millorar-la). Fer per capes i traslladar-les a Unity de forma que allà també es vegin juntes, una a sobre altra com correspon.
7 | Implementar objectes de curació | Pendent | 3 | Alejandro | 4 |  | Uns sumen més que altres: vitamina (menys), botiquín (més).
8 | Implementar objectes de desplaçament | Pendent | 3 | Aina | 10 |  | Coet: propulsa cap a dalt, mantenint pres el botó de salt es manté més en l'aire (air control). Bola de teletransport: disparar-la per teletransportar-se a una posició més endavant. Raig: permet moure's més ràpid i tenir més passos límit.
9 | Implementar objectes de defensa | Pendent | 3 | Francisco | 10 |  | Escut: Barrera a un costat del personatge, fa de cobertura. Escut doble: igual que el normal però als dos costats. Iglú: el personatge queda dins i protegit pels costats i per dalt. Àngel de la guarda: dura 5 torns i permet reviure un personatge si aquest mor mentre té el símbol; el retorna a la posició d'inici de torn.
10 | Implementar objectes d'atac | Pendent | 3 | Marc | 10 |  | Míssil: Tir rectilini amb molta més potència. granada fragmentació: Rebot fins passat X temps, on explotarà semtex: Com la granada però s'enganxa a la primera col·lisió bomba tradicional: Tir parabòlic
11 | Arreglar problemes de disparar | Pendent | 3 | Marc | 6 |  | Optimitzar el dispar perquè no hi hagi lag, fer possible disparar en qualsevol direcció i a qualsevol objecte.
12 | Nou disseny de la fletxa per disparar | Pendent | 3 | Miriam | 3 |  | Fletxa amb una imatge nova que representi una fletxa amb millor estètica que el triangle actual.
13 | Disseny de l'inventari | Acabada | 3 | Guillem | 6 | 6 | Disseny de l'inventari: mostra cel·les dels objectes que es tenen i les seves unitats.
14 | Fer que el personatge pugui portar varis objectes | Acabada | 3 | Aleix | 8 | 4 | Fer que el personatge pugui portar varis d'objectes. La majoria d'objectes no es poden portar simultàniament, excepte amb l'objecte defensiu (escut), amb el que pots portar equipat un altre. Fer classe objecte base i subclasses d'objectes (atac, curatiu, desplaçament i defensiu).
15 | Disseny, efectes de partícules i efectes de so d'objectes de curació | Acabada | 3 | Albert | 3 | 2 | Vitamina: modelat (fet durant l'Sprint 2) + efecte curació + so curació Botiquín: modelat + efecte curació + so curació
16 | Disseny, efectes de partícules i efectes de so d'objectes de desplaçament | Acabada | 3 | Albert | 4 | 3 | Coet: modelat (fet durant l'Sprint 2) + foc propulsió + so propulsió Bola de teletransport: modelat + flash + so teletransport Raig: sprite + efecte raig + so raig
17 | Disseny, efectes de partícules i efectes de so d'objectes d'atac | Acabada | 3 | Albert | 6 | 6 | Bomba tradicional: modelat (fet durant l'Sprint 2) + foc espurna + explosió + so llançament + so explosió Granada fragmentació: modelat + explosió + so llançament + so explosió Mina adhesiva: modelat + explosió + so llançament + so adhesió + so explosió Míssil: modelat + foc propulsió + explosió + so llançament + so explosió
18 | Disseny, efectes de partícules i efectes de so d'objectes de defensa | Acabada | 3 | Albert | 5 | 4 | Escut: modelat (fet durant l'Sprint 2) + so d'impacte de projectil Escut doble: modelat + so d'impacte de projectil Iglú: modelat + so d'impacte de projectil Àngel de la guarda: sprite + efecte de recuperació + so de recuperació
19 | Generar icones objectes i m'oduls de totem a partir dels modelats ja creats | Acabada | 3 | Guillem | 1 | 1 | Generar fichers de imatge .png per a poder mostrar els objectes dins dels inventaris dels jugadors.
20 | Fer que la pantalla es vegi sencera independentment de la resolució de pantalla | Acabada | 3 | Alejandro | 2 | 2 | Fer que es vegin les pantalles senceres indepentdentment de la resolució de pantalla (ara amb algunes queda tallat). Potser ajuda una limitació del aspect ratio.
21 | Arreglar problema null pointer exception al eliminar la fletxa | Pendent | 3 | Miriam
SPRINT 3 PLANNING
L’Sprint Planning aprofundeix sobre la informació del Backlog: aquelles tasques que es composen de múltiples subtaques que cal relacionar, coordinar i integrar apareixen al Planning amb informació sobre cada subtasca. S’ha considerat que seria redundant incloure aquí les tasques que només es composen d’una única subtasca, ja que tota la informació ja apareix a les seves entrades al Backlog.
Tasca: Assignar un objecte a un personatge al inici de torn
Hores totals estimades: 5
Hores totals de realització:
Número | Subtasca | Estat | Sprint | Responsable(s) | Estimació d’hores | Hores reals | Comentaris addicionals
14 | Fer que el personatge pugui portar varis objectes | Acabada | 3 | Aleix | 8 | 4 | Fer que el personatge pugui portar varis d'objectes. La majoria d'objectes no es poden portar simultàniament, excepte amb l'objecte defensiu (escut), amb el que pots portar equipat un altre. Fer classe objecte base i subclasses d'objectes (atac, curatiu, desplaçament i defensiu).
5 | Afegir els objectes que s'agafen del mapa a l'inventari | Pendent | 3 | Miriam | 4 |  | Quan s'agafi un objecte ha de crear una cel·la a l'inventari si no existia, o, si ja existia, que incrementi una unitat. Cada objecte ha de tenir un atribut d'icona d'inventari.
7 | Implementar objectes de curació | Pendent | 3 | Alejandro | 4 |  | Uns sumen més que altres: vitamina (menys), botiquín (més).
8 | Implementar objectes de desplaçament | Pendent | 3 | Aina | 10 |  | Coet: propulsa cap a dalt, mantenint pres el botó de salt es manté més en l'aire (air control). Bola de teletransport: disparar-la per teletransportar-se a una posició més endavant. Raig: permet moure's més ràpid i tenir més passos límit.
9 | Implementar objectes de defensa | Pendent | 3 | Francisco | 10 |  | Escut: Barrera a un costat del personatge, fa de cobertura. Escut doble: igual que el normal però als dos costats. Iglú: el personatge queda dins i protegit pels costats i per dalt. Àngel de la guarda: dura 5 torns i permet reviure un personatge si aquest mor mentre té el símbol; el retorna a la posició d'inici de torn.
10 | Implementar objectes d'atac | Pendent | 3 | Marc | 10 |  | Míssil: Tir rectilini amb molta més potència. granada fragmentació: Rebot fins passat X temps, on explotarà semtex: Com la granada però s'enganxa a la primera col·lisió bomba tradicional: Tir parabòlic
Tasca: Implementar feedback a tots els botons de les pantalles
Hores totals estimades: 20
Hores totals de realització: 18
Número | Subtasca | Estat | Sprint | Responsable(s) | Estimació d’hores | Hores reals | Comentaris addicionals
1 | Funcionalitat | Acabada | 2 | Aina | 3 | 3 | Funcionalitat de la pantalla de fi de joc
1 | Funcionalitat | Acabada | 2 | Aina | 4 | 3 | Funcionalitat del pop-up de pausa
2 | Disseny | Acabada | 2 | Guillem | 8 | 6 | Disseny de la pantalla de fi de joc