## Sp3
4 |  |  | Ideal | 119.5 | 110.9643 | 102.4286 | 93.8929 | 85.3571 | 76.8214 | 68.2857 | 59.75 | 51.2143 | 42.6786 | 34.1429 | 25.6071 | 17.0714 | 8.5357 | 0
|  |  | Task Done | 0 | 0 | 9 | 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0
|  |  | Remaining | 32 | 32 | 23 | 22 | 16 | 14 | 14 | 10 | 9 | 9 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1
Sprint implementation days | 14 |  |  | Effort | Remaining on implementation day…
Trend calculated based on last | 14 | Days | Totals | 119.5 | 119.5 | 89 | 85 | 65.5 | 55.5 | 47.5 | 34 | 28 | 24 | 17 | 12 | 3 | 3 | 3
Task rows | 3 | Done days | 14 |  | 119.5 | 110.9643 | 102.4286 | 93.8929 | 85.3571 | 76.8214 | 68.2857 | 59.75 | 51.2143 | 42.6786 | 34.1429 | 25.6071 | 17.0714 | 8.5357
Warning! These are necessary |  | Trend |  |  | 96.7429 | 88.2989 | 79.8549 | 71.411 | 62.967 | 54.5231 | 46.0791 | 37.6352 | 29.1912 | 20.7473 | 12.3033 | 3.8593
template rows |  | Trend Days | 14 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Task name | Story ID | Responsible | Status | Est. | 1: 1; 2: 2; 3: 3; 4: 4; 5: 5; 6: 6; 7: 7; 8: 8; 9: 9; 10: 10; 11: 11; 12: 12; 13: 13; 14: 14
Addició de botó d'Opcions al disseny de la pantalla d'inici | 153 | Guillem | Done | 2 | 1: 2; 2: 2; 3: 2; 4: 0
Disseny de pantalla d'opcions | 152 | Guillem | Done | 5 | 1: 5; 2: 5; 3: 5; 4: 0
Reproducció bàsica de música | 150 | Albert | Done | 1 | 1: 1; 2: 0
Fer el cel dinàmic | 148 | Albert | Done | 1 | 1: 1; 2: 0
Addició d'efectes de partícules temàtics per les illes del mapa | 144 | Albert | Done | 5 | 1: 5; 2: 0
Inventari propi per cada jugador, no compartit | 142 | Fransisco | Done | 1 | 1: 1; 2: 1; 3: 1; 4: 1; 5: 1; 6: 1; 7: 0
Implementació de plataformes mòbils | 143 | Aleix | Done | 6 | 1: 6; 2: 6; 3: 6; 4: 6; 5: 6; 6: 3; 7: 0
Disseny de plataformes addicionals pel mapa | 141 | Albert | Done | 4 | 1: 4; 2: 0
Redistribució de les illes del mapa per millorar la mobilitat | 140 | Albert | Done | 3 | 1: 3; 2: 0
Correcció de la direcció de llançament d'objecte per totes les dimensions de radi d'impacte | 137 | Marc | Done | 5 | 1: 5; 2: 5; 3: 5; 4: 5; 5: 0
Gestió de diners a la pantalla de selecció de mòduls | 138 | Aina | Done | 4 | 1: 4; 2: 4; 3: 4; 4: 4; 5: 4; 6: 4; 7: 4; 8: 0
Efecte visual i sonor quan mor un tòtem | 136 | Albert | Done | 6 | 1: 6; 2: 0
Efecte visual i sonor quan mor un tòtem | 136 | Aleix | Done | 3 | 1: 3; 2: 3; 3: 3; 4: 0
Outline/silueta de color diferent pels tòtems de cada equip | 135 | Alejandro | Done | 6 | 1: 6; 2: 0
Arreglar el bug de quan comences la segona partida | 134 | Aleix | Done | 0.5 | 1: 0.5; 2: 0.5; 3: 0.5; 4: 0
Fer acabar el torn després d'utilitzar un objecte | 105 | Marc | Done | 2.5 | 1: 2.5; 2: 2.5; 3: 2.5; 4: 2.5; 5: 2.5; 6: 2.5; 7: 2; 8: 2; 9: 2; 10: 2; 11: 0
Perfeccionar el disseny de la pantalla de selecció de totems per equip | 132 | Aina | Done | 2 | 1: 2; 2: 2; 3: 2; 4: 2; 5: 0
Perfeccionar el disseny de la pantalla de selecció de totems per equip | 132 | Guillem | Done | 2 | 1: 2; 2: 2; 3: 2; 4: 0
Corregir la barra de vida perquè funcioni correctament tot i que s'ampliï | 131 | Alejandro | Done | 2 | 1: 2; 2: 2; 3: 0
Fer que els móduls modifiquin les estadistiques del totem | 133 | Aina | Done | 4 | 1: 4; 2: 0
Millores UI de la pantalla de joc | 131 | Fransisco | Done | 2 | 1: 2; 2: 2; 3: 2; 4: 2; 5: 2; 6: 2; 7: 2; 8: 2; 9: 2; 10: 2; 11: 2; 12: 0
Arreglar problemes de disparar | 89 | Marc | Done | 3 | 1: 3; 2: 3; 3: 3; 4: 3; 5: 3; 6: 3; 7: 3; 8: 3; 9: 3; 10: 3; 11: 3; 12: 0
Implementar objectes d'atac | 91 | Marc | Done | 5 | 1: 5; 2: 5; 3: 5; 4: 5; 5: 5; 6: 5; 7: 5; 8: 5; 9: 3; 10: 3; 11: 3; 12: 0
Nou disseny de fletxa per disparar | 87 | Miriam | Ongoing | 3 | 1: 3; 2: 3; 3: 3; 4: 3; 5: 3; 6: 3; 7: 3; 8: 3; 9: 3; 10: 3; 11: 3; 12: 3; 13: 3; 14: 3
Eliminar fletxa de disparar quan el personatge mor | 86 | Alejandro | Done | 0.5 | 1: 0.5; 2: 0
No permetre moure el següent personatge mantenint presa la tecla de moure quan s'ha acabat el torn | 147 | Miriam | Done | 4 | 1: 4; 2: 4; 3: 4; 4: 4; 5: 4; 6: 4; 7: 4; 8: 4; 9: 4; 10: 0
Generar dinàmicament els totems dins el GameManager | 165 | Miriam | Done | 4 | 1: 4; 2: 4; 3: 4; 4: 4; 5: 4; 6: 4; 7: 0
Millores UI de la pantalla de joc | 131 | Guillem | Done | 1 | 1: 1; 2: 1; 3: 1; 4: 1; 5: 1; 6: 1; 7: 1; 8: 1; 9: 1; 10: 1; 11: 1; 12: 0
Implementar objectes de defensa | 92 | Francisco | Done | 15 | 1: 15; 2: 15; 3: 15; 4: 12; 5: 12; 6: 7; 7: 7; 8: 5; 9: 3; 10: 0
Poder assignar un objecte a un personatge a principi de torn | 104 | Francsico | Done | 3 | 1: 3; 2: 3; 3: 3; 4: 3; 5: 3; 6: 3; 7: 0
Implementar objectes de desplaçament | 93 | Aina | Done | 10 | 1: 10; 2: 10; 3: 8; 4: 8; 5: 5; 6: 5; 7: 3; 8: 3; 9: 3; 10: 3; 11: 0
Fer que el personatge pugui portar varis d'objectes | 90 | Aleix | Done | 4 | 1: 4; 2: 4; 3: 4; 4: 0
Note on A4: Count only active working and implementation days. Do not include Planning Day or Sprint Review. E.g. a 4-week Sprint would most likely have 18 implementation days.