## Sp3
4 |  |  | Ideal | 90 | 83.5714 | 77.1429 | 70.7143 | 64.2857 | 57.8571 | 51.4286 | 45 | 38.5714 | 32.1429 | 25.7143 | 19.2857 | 12.8571 | 6.4286 | 0
|  |  | Task Done | 0 | 0 | 8 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0
|  |  | Remaining | 26 | 26 | 18 | 17 | 12 | 10 | 10 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0
Sprint implementation days | 14 |  |  | Effort | Remaining on implementation day…
Trend calculated based on last | 14 | Days | Totals | 90 | 90 | 60 | 58 | 45.5 | 38.5 | 35.5 | 27 | 23 | 21 | 17 | 15 | 6 | 0 | 0
Task rows | 3 | Done days | 12 |  | 90 | 83.5714 | 77.1429 | 70.7143 | 64.2857 | 57.8571 | 51.4286 | 45 | 38.5714 | 32.1429 | 25.7143 | 19.2857 | 12.8571 | 6.4286
Warning! These are necessary |  | Trend |  |  | 70.8654 | 64.5944 | 58.3234 | 52.0524 | 45.7815 | 39.5105 | 33.2395 | 26.9685 | 20.6976 | 14.4266 | 8.1556 | 1.8846
template rows |  | Trend Days | 12 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Task name | Story ID | Responsible | Status | Est. | 1: 1; 2: 2; 3: 3; 4: 4; 5: 5; 6: 6; 7: 7; 8: 8; 9: 9; 10: 10; 11: 11; 12: 12; 13: 13; 14: 14
Addició de botó d'Opcions al disseny de la pantalla d'inici | 153 | Guillem | Done | 2 | 1: 2; 2: 2; 3: 2; 4: 0
Disseny de pantalla d'opcions | 152 | Guillem | Done | 5 | 1: 5; 2: 5; 3: 5; 4: 0
Reproducció bàsica de música | 150 | Albert | Done | 1 | 1: 1; 2: 0
Fer el cel dinàmic | 148 | Albert | Done | 1 | 1: 1; 2: 0
Addició d'efectes de partícules temàtics per les illes del mapa | 144 | Albert | Done | 5 | 1: 5; 2: 0
Inventari propi per cada jugador, no compartit | 142 | Fransisco | Done | 1 | 1: 1; 2: 1; 3: 1; 4: 1; 5: 1; 6: 1; 7: 0
Implementació de plataformes mòbils | 143 | Aleix | Done | 6 | 1: 6; 2: 6; 3: 6; 4: 6; 5: 6; 6: 3; 7: 0
Disseny de plataformes addicionals pel mapa | 141 | Albert | Done | 4 | 1: 4; 2: 0
Redistribució de les illes del mapa per millorar la mobilitat | 140 | Albert | Done | 3 | 1: 3; 2: 0
Correcció de la direcció de llançament d'objecte per totes les dimensions de radi d'impacte | 137 | Marc | Done | 5 | 1: 5; 2: 5; 3: 5; 4: 5; 5: 0
Gestió de diners a la pantalla de selecció de mòduls | 138 | Aina | Done | 4 | 1: 4; 2: 4; 3: 4; 4: 4; 5: 4; 6: 4; 7: 4; 8: 0
Efecte visual i sonor quan mor un tòtem | 136 | Albert | Done | 6 | 1: 6; 2: 0
Efecte visual i sonor quan mor un tòtem | 136 | Aleix | Done | 3 | 1: 3; 2: 3; 3: 3; 4: 0
Outline/silueta de color diferent pels tòtems de cada equip | 135 | Alejandro | Done | 6 | 1: 6; 2: 0
Arreglar el bug de quan comences la segona partida | 134 | Aleix | Done | 0.5 | 1: 0.5; 2: 0.5; 3: 0.5; 4: 0
Fer acabar el torn després d'utilitzar un objecte | 105 | Marc | Done | 2.5 | 1: 2.5; 2: 2.5; 3: 2.5; 4: 2.5; 5: 2.5; 6: 2.5; 7: 2; 8: 2; 9: 2; 10: 2; 11: 0
Perfeccionar el disseny de la pantalla de selecció de totems per equip | 132 | Aina | Done | 2 | 1: 2; 2: 2; 3: 2; 4: 2; 5: 0
Perfeccionar el disseny de la pantalla de selecció de totems per equip | 132 | Guillem | Done | 2 | 1: 2; 2: 2; 3: 2; 4: 0
Corregir la barra de vida perquè funcioni correctament tot i que s'ampliï | 131 | Alejandro | Done | 2 | 1: 2; 2: 2; 3: 0
Fer que els móduls modifiquin les estadistiques del totem | 133 | Aina | Done | 4 | 1: 4; 2: 0
Millores UI de la pantalla de joc | 131 | Fransisco | Done | 2 | 1: 2; 2: 2; 3: 2; 4: 2; 5: 2; 6: 2; 7: 2; 8: 2; 9: 2; 10: 2; 11: 2; 12: 0
Arreglar problemes de disparar | 89 | Marc | Done | 3 | 1: 3; 2: 3; 3: 3; 4: 3; 5: 3; 6: 3; 7: 3; 8: 3; 9: 3; 10: 3; 11: 3; 12: 0
Implementar objectes d'atac | 91 | Marc | Done | 5 | 1: 5; 2: 5; 3: 5; 4: 5; 5: 5; 6: 5; 7: 5; 8: 5; 9: 3; 10: 3; 11: 3; 12: 0
Nou disseny de fletxa per disparar | 87 | Miriam | Ongoing | 3 | 1: 3; 2: 3; 3: 3; 4: 3; 5: 3; 6: 3; 7: 3; 8: 3; 9: 3; 10: 3; 11: 3; 12: 3
Nou disseny de fletxa per disparar | 87 | Guillem | Ongoing | 3 | 1: 3; 2: 3; 3: 3; 4: 3; 5: 3; 6: 3; 7: 3; 8: 3; 9: 3; 10: 3; 11: 3; 12: 3
No permetre moure el següent personatge mantenint presa la tecla de moure quan s'ha acabat el torn | 147 | Miriam | Done | 4 | 1: 4; 2: 4; 3: 4; 4: 4; 5: 4; 6: 4; 7: 4; 8: 4; 9: 4; 10: 0
Generar dinàmicament els totems dins el GameManager | 165 | Miriam | Done | 4 | 1: 4; 2: 4; 3: 4; 4: 4; 5: 4; 6: 4; 7: 0
Millores UI de la pantalla de joc | 131 | Guillem | Done | 1 | 1: 1; 2: 1; 3: 1; 4: 1; 5: 1; 6: 1; 7: 1; 8: 1; 9: 1; 10: 1; 11: 1; 12: 0
Note on A4: Count only active working and implementation days. Do not include Planning Day or Sprint Review. E.g. a 4-week Sprint would most likely have 18 implementation days.