## Sheet1
SPRINT 2 BACKLOG
Aquest backlog conté les tasques desenvolupades a l’Sprint 2, amb tot un seguit de dades sobre què s’ha planificat fer i qui ho ha dut a terme.
|  | Llegenda: | Disseny | Mixt (Disseny+Prog.) | Programació | Bug
Número | Tasca | Estat | Sprint | Responsable(s) | Estimació d’hores | Hores reals | Comentaris addicionals
1 | Disseny dels objectes bàsics dels personatges | Acabada | 2 | Albert | 5 | 5 | Disseny dels objectes bàsics que podran usar els personatges quan s'implementi aquesta funcionalitat per part dels programadors. Objectes bàsics: Bomba (objecte d'atac) Coet propulsor (moviment) Escut (defensa) Vitamina (curació)
2 | Disseny de nous elements/objectes propis del mapa | Acabada | 2 | Albert | 8 | 8 | Disseny d'elements d'objectes/elements d'escenari de mida mitjana (menors que les illes, ja que hi seran a sobre) que en el futur (quan els programadors ho integrin) tindran col·lisió i físiques. Cada element pot constar d'un o més modelats (per poder ser separats fent veure que es trenquen o mouen quan s'hi apliquin físiques en el futur), i cadascun està associat a la temàtica d'alguna de illes: Pedra de pesos [Grand Canyon] (2 modelats) Roca magmàtica [Volcà] Ninot de neu [Glaciar] (2 modelats) Calavera [Desert] Tronc [Bosc/Prat]
3 | Disseny de la caixa d'objectes | Acabada | 2 | Albert | 3 | 2 | Disseny del modelat de caixa d'objectes (que en un futur alliberarà objectes en ser trencada).
4 | Texturització temàtica de les illes del mapa | Acabada | 2 | Albert | 6 | 6 | Texturització dels modelats de les illes flotants de tal forma que representin una certa ambientació o temàtica: Grand Canyon [illa de dalt al centre] Glaciar [illa de l'esquerra al centre] Volcà [illa de la dreta al centre] Desert [illa de baix a l'esquerra] Bosc/Prat [illa de baix a la dreta]
5 | Disseny de la pantalla de fi de joc | Acabada | 2 | Guillem | 8 | 6 | La pantalla presenta certes dades: Qui ha guanyat Tòtems supervivents i morts Diners guanyats Botó per tornar a jugar Botó per tornar al menú S'han de fer vàries capes i posar-les a Unity per separat (ex. background, imatges soles del botons a sobre perquè el programador les pugui accedir).
6 | Disseny de la pantalla de creació d'equips | Acabada | 2 | Guillem | 7 | 7 | Consultar wiki (pantalla creació d'equip i millorar-la). Fer per capes i traslladar-les a Unity de forma que allà també es vegin juntes, una a sobre altra com correspon.
7 | Col·lisió de tot el tòtem, adaptant-se dinàmicament als mòduls que tingui | Acabada | 2 | Alejandro | 5 | 4 | La col·lisió s'ha de modificar quan s'afegeixen o treuen mòduls d'un tòtem de manera que la seva col·lisió cobreixi la totalitat dels seus mòduls (per poder rebre dispars tots, que no fagin overlap).
8 | Implementar feedback a tots els botons de les pantalles | Acabada | 2 | Alejandro | 4 | 4 | Feedback esperat: onClicked, onHovered. Pantallas que de momento lo necesitan: pantalla de inicio, pop-up y final de partida.
9 | Implementar la mort d'un personatge quan la vida arribi a 0 | Acabada | 2 | Alejandro | 5 | 2 | El personatge desapareix (internament es destrueix) i s'actualitza el jugador, que passa a tenir un personatge més (adaptar el sistema de torns).
10 | Aplicar colliders i funcionalitat a totes les illes dissenyades formant un mapa millor | Acabada | 2 | Alejandro | 1 | 1 | Aplicar colliders i funcionalitat a totes les illes dissenyades formant un mapa millor
11 | Generació de caixes d'objectes i físiques/destructibilitat en rebre projectils | Acabada | 2 | Fran | 7 | 5 | Funcionalitat de caixes que es generin cada X torns pel mapa , físiques en rebre projectils i trencar-se si l'impacte venç la seva resistència. Preparar el codi perquè en un futur això pugui alliberar un objecte (de moment que sigui una esfera o mesh temporal).
12 | Nova gestió de torns: a cada ronda es passa per tots els personatges de cada jugador | Acabada | 2 | Fran | 5 | 3 | Es van alternant torn personatges de cada jugador fins que tots tinguin. De moment fer que tots dos jugadors tinguin tres personatges, (d'1, 2 i tres mòduls).
13 | Eliminar totem de la cua al ser destruï | Acabada | 2 | Fran | 2 | 2 | S'ha vist que el totem no desapareix de la cua del jugador a l'hora de caure del mapa o ser destruït per l'altre jugador.
14 | Nova condició de fi de joc: s'acaba quan tots els personatges d'un jugador morin | Acabada | 2 | Aleix | 4 | 2h30min | Nova condició de fi de joc: s'acaba quan tots els personatges d'un jugador morin; guanya l'altre jugador (porta a la pantalla de fi de partida, issue #48) i requereix que ja els personatges puguin morir (issue #42).
15 | Fer que el tòtem mori en caure per sota de l'escenari | Acabada | 2 | Aleix | 8 | 3 | Cal partir de l'issue #42 (mort de tòtem) i posar 4 volums (sota, sobre, a dreta i esquerra) de l'escena que eliminin qualsevol entitat que la toqui (en el cas del personatge Processant la funcionalitat de morir).
16 | Funcionalitat de la pantalla de fi de joc | Acabada | 2 | Aina | 3 | 3 | Fer funcional tot el que s'ha comentat a l'issue #47 de disseny.
17 | Funcionalitat del pop-up de pausa | Acabada | 2 | Aina | 4 | 3 | Poder pausar el joc prement una tecla (per ex Escape) i tornar al menú prinicpal o seguir jugant. Fer-ho integrar StateHolder ja programat.
18 | Impacte de projectil disminueix la vida del personatge afectat | Acabada | 2 | Marc | 6 | 6 | El personatge (tòtem) té un atribut de vida que disminueix si hi ha un impacte.
19 | Destructibilitat del terreny | Acabada | 2 | Marc | 7 | 8 | En rebre l'impacte d'un projectil, el terreny es veu destruït en un radi d'afectació que depèn del projectil.
20 | [Escenari]/[Personatge] Visualizar una fletxa per atacar | Acabada | 2 | Miriam | 10 |  | Depenent de quina distancia es fiqui, serà major la força o menor.
21 | Funcionalitat de barra de vida sobre els personatges actualitzada dinàmicament | No acabada | 2 | Miriam | 5 |  | Ús de la barra de vida dissenyada present a l'escena ProgressBar. Quan s'alteri el valor de vida de la classe tòtem també s'ha de variar la barra de vida, que ha de seguir el personatge en tot moment, i mostrar-se completa quan el valor numèric de vida és el màxim fixat.
22 | Col·lisió entre personatge i esfera temporal d'objecte: desaparició en ser tocada | No acabada | 2 | Miriam | 2 |  | Depenent de quina distancia es fiqui, serà major la força o menor.
SPRINT 2 PLANNING
L’Sprint Planning aprofundeix sobre la informació del Backlog: aquelles tasques que es composen de múltiples subtaques que cal relacionar, coordinar i integrar apareixen al Planning amb informació sobre cada subtasca. S’ha considerat que seria redundant incloure aquí les tasques que només es composen d’una única subtasca, ja que tota la informació ja apareix a les seves entrades al Backlog.
Tasca: Destructibilitat del terreny
Hores totals estimades: 5
Hores totals de realització: 10
Número | Subtasca | Estat | Sprint | Responsable(s) | Estimació d’hores | Hores reals | Comentaris addicionals
3 | Disseny | Acabada | 2 | Albert | 3 | 2 | Texturització temàtica de les illes del mapa
22 | Funcionalitat | Acabada | 2 | Marc | 2 | 8 | Destructibilitat del terreny
Tasca: Implementar feedback a tots els botons de les pantalles
Hores totals estimades: 20
Hores totals de realització: 18
Número | Subtasca | Estat | Sprint | Responsable(s) | Estimació d’hores | Hores reals | Comentaris addicionals
1 | Funcionalitat | Acabada | 2 | Aina | 3 | 3 | Funcionalitat de la pantalla de fi de joc
1 | Funcionalitat | Acabada | 2 | Aina | 4 | 3 | Funcionalitat del pop-up de pausa
2 | Disseny | Acabada | 2 | Guillem | 8 | 6 | Disseny de la pantalla de fi de joc