## Burndown Chart
Burn Down Chart
| Burned down |  | Balance |  | Completed tasks | Remaining hours (average per member)
Day | Planned | Remaining | Planned tasks | Remaining tasks
0 | 0 | 1 | 22 | 22 | 1 | 24
1 | 1 | 1 | 21 | 21 | 1 | 23
2 | 1 | 1 | 20 | 20 | 1 | 22
3 | 1 | 1 | 19 | 19 | 1 | 18
4 | 1 | 1 | 18 | 18 | 1 | 17
5 | 1 | 1 | 17 | 17 | 1 | 16
6 | 1 | 1 | 16 | 16 | 1 | 15
7 | 1 | 1 | 15 | 15 | 1 | 14
8 | 1 | 1 | 14 | 14 | 1 | 13
9 | 1 | 1 | 13 | 13 | 1 | 12
10 | 1 | 1 | 12 | 12 | 1 | 11
11 | 1 | 1 | 11 | 11 | 1 | 10
12 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 10
13 | 1 | 1 | 10 | 10 | 1 | 8
14 | 1 | 1 | 9 | 9 | 1 | 6
15 | 1 | 1 | 8 | 8 | 1 | 5
16 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1 | 4
17 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 3
18 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2
19 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2
20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
21 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.8